## Tabla IDC
Comisión Nacional de Hidrocarburos
Tabla 1. IDD-Indicadores de desempeño
N° | Nombre | Fórmula | Unidad | Periodicidad | Tipo de resultado | Valor del indicador | Observaciones
Coordenadas
1 | Desviación a nivel coordenadas del conductor | DesviaciónSup= ((∆x)2+(∆y)2)0.5 | [m] | Al finalizar la Construcción del Pozo | Cuantitativo |  | Las coordenadas corresponden a nivel superficie. ∆x= Diferencia en [m] en las coordenadas “x” del sistema de referencia ITRF08 Época 2010 ∆y= Diferencia en [m] en las coordenadas “y” del sistema de referencia ITRF08 Época 2010
2 | Desviación a nivel coordenadas del objetivo geológico | Desviaciónj= ((∆xj)2+(∆yj)2+(∆zj)2)0.5 | [m] | Al finalizar la Construcción del Pozo | Cuantitativo |  | Las coordenadas corresponden a nivel objetivo ∆xj= Diferencia en [m] entre la coordenada programada y la real en la dirección “x” para el sistema de referencia ITRITRF08 Época 2010. ∆yj= Diferencia en [m] entre la coordenada programada y la real en la dirección “y” para el sistema de referencia ITRF08 Época 2010. ∆zj= Diferencia en [mv] entre la cima programada para el objetivo y la real. j=1...N N=Número de objetivos geológicos programados para la Perforación.
Trayectoria
3 | Desplazamiento del Pozo | [ (Despreal - Despprog) / Despprog ] *100 | [%] de desviación respecto al programado | Al finalizar la Construcción del Pozo | Cuantitativo |  | El cálculo de ∆x y ∆y deberá realizarse con la última estación del survey, correspondiente a la profundidad total del Pozo Desp= ((∆x)2+(∆y)2)0.5 ∆x= Diferencia en [m] entre la coordenada superficial y del fondo del Pozo en dirección “x” en el sistema de referencia ITRF08 Época 2010. ∆y= Diferencia en [m] entre la coordenada superficial y del fondo del Pozo en dirección “y” en el sistema de referencia ITRF08 Época 2010. Despreal=Desplazamiento real Despprog= Desplazamiento programado
4 | Inclinación del Pozo | Inclinación= (abs[ αprog- αreal]/ αprog)*100 | [%]de desviación | Al finalizar la Construcción del Pozo | Cuantitativo |  | αprog= Inclinación promedio aritmética programada en [°] αreal= Inclinación promedio aritmética real en [°]
5 | Azimut del Pozo | Azimut= (abs[ Azprog- Azreal]/ Azprog)*100 | [%] de desviación | Al finalizar la Construcción del Pozo | Cuantitativo |  | Azprog= Azimut promedio aritmetico programado en [°] Azreal= Azimut promedio aritmético real en [°]
Construcción del Pozo
6 | Tuberías de revestimiento | TR´s= abs[ (TR´sprog – TR´sreal)/ TR´sprog] *100 | [%] de desviación respecto al N° de TR´s programadas | Al finalizar la Construcción del Pozo | Cuantitativo |  | TR´sprog = Numero de tuberías de revestimiento programadas en la Construcción del Pozo TR´sreal = Número de tuberías de revestimiento utilizadas en la Contrucción del Pozo
7 | Densidades de perforación | Densidadj=[ abs(Densidad máx Progj- Densidad máx Realj)/ Densidad máx Progj]*100 | [%]desviación respecto a las densidades máximas programadas por etapa | Al finalizar la Construcción del Pozo | Cuantitativo |  | Densidad máx Progj= Densidad máxima programada para la etapa j Densidad máx Realj = Densidad máxima real en la etapa j j=1…N N=Número de etapas de Perforación
8 | Núcleos | Núcleo j = [ abs(LongNucleoprogj- LongNucleorealj)/ LongNucleoprogj]*100 | [%] de desviación respecto a la longitud programada de los núcleos | Al finalizar la Construcción del Pozo | Cuantitativo |  | LongNucleoprogj= Longitud programada en [m] para el núcleo j LongNucleorealj= Longitud real [m] del núcleo obtenida j j=1…N N=Número de núcleos programados
9 | Tiempo de Perforación | TiempoP j=[ abs(TiempoPprogj-TiempoPrealj)/ TiempoPprogj]*100 | [%] de desviación de los tiempos de perforación programados por etapa | Al finalizar la Construcción del Pozo | Cuantitativo |  | TiempoPprogj= Tiempo programado [días] para la Perforación de la etapa j TiempoPrealj= Tiempo real [días] para la Perforación de la etapa j j=1…N N=Número de etapas de Perforación
10 | Tiempo de Terminación | TiempoT =[ abs(TiempoTprog-TiempoTreal)/ TiempoTprog]*100 | [%] de desviación de los tiempos de terminación | Al finalizar la Construcción del Pozo | Cuantitativo |  | TiempoTprog= Tiempo programado [días]para la Terminación TiempoTreal= Tiempo real [días] para la Terminación
11 | Costo de Perforación | CostoP =[ abs(CostoPprog-CostoPreal)/CostoPprog]*100 | [%] de desviación de los costos programados de perforación | Al finalizar la Construcción del Pozo | Cuantitativo |  | CostoPprog = Costo programado para la Perforación en [USD] CostoPreal= Costo real para la Perforación en [USD] Indicar el tipo de cambio en la memoria de cálculo
12 | Costo de Terminación | CostoT =[ abs(CostoTprog-CostoTreal/ CostoTprog]*100 | [%] de desviación de los costos programados de terminación | Al finalizar la Construcción del Pozo | Cuantitativo |  | CostoTprog = Costo programado para la Terminación en [USD] CostoTreal= Costo real para la Terminación en [USD]
13 | Costo de Abandono del Pozo | CostoA =[ abs(CostoAprog-CostAreal)/ CostoAprog]*100 | [%] de desviación de los costos programados de abandono | Al concluir el Abandono del Pozo | Cuantitativo |  | CostoAprog = Costo programado para el Abandono en [USD] CostoAreal= Costo real del Abandono en [USD] Remitir este indicador en caso de aplicar
Contacto: Avenida Patriotismo 580, colonia Nonoalco, C.P. 03700, Benito Juárez, Ciudad de México
Tel: 55 4774-6500.
Correo electrónico: pozos@cnh.gob.mx

## Instructivo
Instructivo
Favor de llenar la columna "Valor del indicador", colocando un valor en las celdas señaladas.
Fórmula | Secuencia que el Operador Petrolero deberá seguir para la obtención del dato solicitado.
Unidad | Expresión que deberá tomarse en consideración para la determinación del dato solicitado.
Periodicidad | Determina el momento en el cual se deberá obtener el dato solicitado.
Tipo de resultado | Determina el tipo de dato que se solicita.
Valor del indicador | Llenar esta columna tomando en consideración la columna "Fórmula" y mostrando el desarrollo del cálculo de cada indicador en un anexo en formato libre.
Observaciones | Espacio para que el Operador Petrolero realice aclaraciones o comentarios respecto de los datos manifestados.
*En caso de no realizar la Terminación o el Abandono del Pozo, omitir los indicadores relativos a estas actividades.
Contacto:
Avenida Patriotismo 580, colonia Nonoalco, C.P. 03700, Benito Juárez, Ciudad de México
Tel: 55 4774-6500
Correo electrónico: pozos@cnh.gob.mx
Comisión Nacional de Hidrocarburos